附件2

“中国文化馆事业成就展”工作方案

由文化部主办的2014中国文化馆年会将于12月19日至21日在浙江省宁波市召开。‘为全方位展示近年来我国文化馆事业发展成果，进一步提升中国文化馆行业建设，充分体现文化事业与文化产业、文化科技的融合与共享，本届年会期间将举办“2014中国文化馆年会文化艺术博览会”。博览会启用宁波国际会展中心6个展馆，展出面积共34810平方米，共设1500个标准展位。其中，博览会一号馆是“中国文化馆事业成就展”主题馆。

一、展示内容

由各地和文化部全国公共文化发展中心的特装展位组成，全方位展示我国文化馆事业发展的辉煌成就。展示内容可选择以下一个或多个方面作为重点：

（一）改革创新：文化馆（站）体制、机制改革创新的成功经验、成果展示。

（二）群众文艺创作：文化馆（站）在组织、指导群众文艺创作中的经验做法。

（三）群众文化品牌活动：以在本地区或全国产生较大影响、取得较好社会反响的特色项目和品牌活动为亮点，展示群众文化活动在创新引领、特色凝练、品牌培育等方面的实践。

（四）数字文化馆：围绕文化馆依托现代信息技术实现跨越式发展这一主题，重点展示文化馆数字化的建设模式、数字手段应用以及远程服务等内容。

（五）文化艺术培训：文化馆组织实施受众广泛、形式多样的文化艺术培训的经验和做法。

（六）乡镇文化站与社区文化中心建设：以乡镇文化站和社区文化中心在美丽乡村、和谐家园建设中的功能作用为核心，包括创意描述、案例介绍、活动展示等。

二、申办要求

（一）各省（区、市）文化厅（局），新疆生产建设兵团文化广播电视局负责组织本地区参展申办工作。

（二）各省（区、市）可以单个文化馆（站）或多个文化馆（站）为单位代表本省（区、市）参与申报，并按要求提交展览设计方案。

（三）展览设计方案包括：特装布展设计稿效果图、创意说明、布展说明（所有提交文件概不退还）。

三、展位设计及费用要求

（一）每个展位100-200平方米。

（二）各展位设计主体结构大气，装饰风格突出地域特色；装饰配色清爽淡雅，简洁大方；展区布置安全可靠、通透开放、光线充足，符合会展业的各项要求。

（三）展示内容采用文字、图片、音频、视频等多种素材，通过声、光、电等综合技术手段，特装设计体现现代化展览的聚集性、直观性、艺术性、互动性。

（四）展区场地费由年会组委会统一承担，展览设计、制作、布展、展出等费用由参展单位承担。

四、时间安排

（一）申办阶段（8月20日前）：由各省（区、市）文化厅（局），新疆生产建设兵团文化广播电视局组织申报单位填写“2014年中国文化馆年会中国文化馆事业成就展特装展位申办表”（附展览设计方案），加盖公章后报中国文化馆年会组委会。

（二）审核阶段（8月21日-9月10日）：年会组委会召开专家评审会，完成参展方案审核、遴选，确定最终参展单位和展馆总体方案，召开展览工作现场协调会。

（三）完善阶段（9月11日-10月20日）:年会组委会展览组与各参展单位协调沟通，进一步完善、细化各展位及展馆整体方案。

（四）设计阶段（10月21日-11月20日）:参展单位实施展览设计、制作，并向组委会展览组递交最终方案（效果图及施工图），上报施工联系人、具体搭建及用电方案。

（五）参展阶段（12月17日-21日）：17日-18日参展单位进场搭建展区，向年会组委会展览组领取搭建施工申请表、安全承诺书、服从会展中心管理细则；19-20日正式展览；21日撤展。

“2014年中国文化馆年会中国文化馆事业成就展”

特装展位申办表

| 展位主题 |  |  |  |  | 申办单位 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 职务 |  | 电话 |  | 邮件 |  |
| 联系人 |  |  | 职务 |  | 手机电话 |  | 邮件 |  |
| 申办陈述 | 简要说明：展览背景、预期效果，及举办单位的办会保障等。（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 参展方案 简述 | （可附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录 | 展览设计方案及其他辅助材料目录 |  |  |  |  |  |  |  |