2015年全国基层文化队伍培训工作计划

2015年是完成“十二五”期间基层文化队伍培训工作阶段性任务的冲刺阶段，也是落实培训任务的关键一年。文化部将继续通过示范性培训班、公共文化巡讲、远程培训等培训方式，进一步加大培训工作力度。

- 示范性培训班

2015年将进一步扩大示范性培训规模，除原有的全额拨款班之外，将根据地方需求，采取合作办班、定向补贴的形式在中央文化管理干部学院和全国基层文化队伍培训基地举办一批专题培训班（见附件1）。具体事项如下：

- 报名工作。每期培训班由各培训单位提前下发通知，请各省（区、市）做好学员选派工作，所选派学员应符合培训对象要求、身体健康、具有较高业务水平、在当地基层文化建设中做出突出成绩或发挥影响示范作用。

- 培训名额。对未报满本年度名额的省份将减少下一年度示范性培训指标；对未报满名额的班次，由培训单位提出协调分配方案，对工作积极性高、培训工作组织出色的省（区、市）文化厅（局），可适当增加培训名额。

- 报到工作。请各培训单位在每期开班前提前通知各省（区、市）文化厅（局），明确具体报到时间、地点、联系人。报名后因故不能参加培训的学员，须由本省（区、市）文化厅（局）出具请假证明。

- 培训管理。各培训单位应做好训前调研工作，充分了解学员培训需求，精心设计培训课程，创新培训方式，增强培训工作的针对性和实效性；培训期间加强过程管理，做好组织管理工作；建立学员训后跟踪反馈制度，科学评估培训效果；加强信息报送和宣传报道，发挥培训示范带动作用。

- 培训费用。全额拨款班由文化部公共文化司承担相应师资费用、学员食宿和培训费用（公共数字文化重点工程培训班相应经费由国家图书馆和文化部公共文化发展中心分别承担），学员往返路费由各省（区、市）自行解决。定向补贴班由申报单位承担培训主要费用，文化部视情况给予适当经费补贴。各培训单位应严格执行财政部、中央组织部、国家公务员局联合印发的《中央和国家机关培训费管理办法》，厉行节约、反对浪费，提高培训经费使用效率，确保培训质量和效果。

- 公共文化巡讲

- 根据各地申报情况，经研究，确定2015年全国公共文化巡讲活动安排如下：

- 整体安排。2015年全国公共文化巡讲活动分为两种形式：一是公共文化类巡讲，计划3月-11月在全国举办公共文化巡讲22期（见附件2）；二是图书馆专业类巡讲，计划在江西、江苏和浙江等8个省份举办8期面向全省各级图书馆馆员的图书馆专业类巡讲（见附件3）。

- 工作分工。文化部公共文化司负责对2015年全国公共文化巡讲活动进行统筹指导和监督管理；中央文化管理干部学院负责具体组织实施公共文化类巡讲，协调师资和安排巡讲场次；中国图书馆学会负责具体组织实施图书馆专业类巡讲；各地方申报单位负责本地组织工作以及培训情况统计报送工作。

- 经费安排。公共文化类巡讲由各地申报单位承担主要经费，图书馆专业类巡讲由中国图书馆学会与有关省份共同承担主要经费，文化部公共文化司对巡讲予以适当补贴，主要用于补贴巡讲师资讲课费和差旅费、工作人员差旅费等。

- 远程培训

2015年全国基层文化队伍远程培训工作仍由中央文化管理干部学院、国家图书馆、文化部全国公共文化发展中心分别组织实施。

- 整体安排。2015年1月-12月，“公共文化空中大课堂”将安排课程6期，每期两门课程，各2小时；数字图书馆推广工程“网络书香讲坛”将安排课程6期，每期约1小时；全国文化信息资源共享工程“数字学习港”将安排课程6期，每期约1小时，共计18期（课程计划见附件4）。

- 培训组织。各省文化厅（局）应充分挖掘本地区基层文化队伍培训力量和资源，发动各级图书馆、文化馆（站）、共享工程各级分中心、各培训机构参与全国基层文化队伍远程培训，做好本地区远程培训的动员和组织工作，确保培训效果，并做好远程培训情况统计和报送工作。

- 教学接收点设置。“公共文化空中大课堂”2015年全年拟计划增加至1500个播放点（截至2014年底为287个），同时播出点的设置实现重心下移，全国只要符合播出条件的区（县）级图书馆和文化馆均可提出播放申请。

- 附件1

- 2015年全国基层文化队伍示范性培训班工作安排

- 全额拨款班

| 序号 | 培训单位 | 培训班名称 | 培训对象 | 时间 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央 文化 管理 干部 学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——构建现代公共文化服务体系培训班 | 各省厅分管厅长、社文处长；第一、二批示范区创建城市文化局长 | 1.21-1.23 （3天） | 140 |
| 2 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国文化信息资源共享工程信息安全培训班 | 省级分中心分管领导及技术骨干 | 3.9-3.13 （5天） | 70 |
| 3 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——基层文化队伍培训师资班 | 各省推荐公共文化领域骨干师资 | 3.15-3.21 （7天） | 32 |
| 4 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——第六期地市社文科长培训班 | 三年内未参训的地市社文科长 | 4.19-4.25 （7天） | 60 |
| 5 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——群众文艺创作培训班 | 省级群艺馆相关工作负责人 | 6.11-6.18 （8天） | 60 |
| 6 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——第三批示范项目文化局长培训班 | 第三批示范项目创建城市文化局长 | 6.24-6.25 （2天） | 130 |
| 7 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——公共文化服务社会化发展专题研修班 | 省级、地市级公共文化单位相关负责人 | 7.7-7.14 （8天） | 32 |
| 8 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——“中国民间文化艺术之乡”专题培训班 | 2014-2016年度中国民间文化艺术之乡负责人 | 7.21-7.28 （8天） | 50 |
| 9 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——第七期地市社文科长培训班 | 三年内未参训的地市社文科长 | 8.19-8.25 （7天） | 60 |
| 10 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国少儿图书馆数字阅读培训班 | 14年加入数图推广工程的少儿馆相关工作负责人 | 8.26-8.29 （4天） | 84 |
| 11 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——第四期西部地区少数民族文化干部培训班 | 西部少数民族干部 | 9.3-9.12 （10天） | 50 |
| 12 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——第五期“文化村官”培训班 | “文化村官”，基层文化工作负责人 | 10.22-10.29 （8天） | 50 |
| 13 | 浙江艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——全国基层文化队伍培训联络员培训班 | 各省基层文化队伍培训工作联络员 | 1.14-1.16 （3天） | 60 |
| 14 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——公共数字文化服务培训班 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、广东、海南八省（市）乡镇街道社区骨干 | 4.10-4.14 （5天） | 40 |
| 15 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——新媒体服务培训班 | 全国各省级图书馆相关工作负责人 | 5.26-5.29 （4天） | 69 |
| 16 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——辐射周边群众文艺舞蹈编创人才培训班 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、广东、海南八省（市）地市级文化馆舞蹈编创人员 | 6.21-6.27 （7天） | 40 |
| 17 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆音乐编创人才培训班 | 全国地市级文化馆音乐编创人员 | 10.11-10.17 （7天） | 32 |
| 18 | 山东 大学 | 全国基层文化队伍示范性培训——辐射周边群众文艺音乐编创人才培训班 | 北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、甘肃八省（区、市）地市级文化馆音乐编创人员 | 4.19-4.25 （7天） | 40 |
| 19 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——公共数字文化服务培训班 | 北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、甘肃八省（区、市）乡镇街道社区骨干 | 5.8-5.12 （5天） | 40 |
| 20 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆美术专业人才培训班 | 全国地市级文化馆美术专业人才 | 9.13-9.19 （7天） | 32 |
| 21 | 湖南艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——公共数字文化服务培训班 | 河北、山西、河南、湖北、湖南、陕西、青海、宁夏八省（区）乡镇街道社区骨干 | 5.15-5.19 （5天） | 40 |
| 22 | 湖南艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——辐射周边群众文艺音乐编创人员培训班 | 河北、山西、河南、湖北、湖南、陕西、青海、宁夏八省（区）地市级文化馆音乐编创人员 | 9.12-9.18 （7天） | 40 |
| 23 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆舞台美术人才培训班 | 全国地市级文化馆舞台美术专业人员 | 10.17-10.23 （7天） | 32 |
| 24 | - 重庆文化艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——公共数字文化服务培训班 | 广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、新疆等七省（市、区）以及新疆生产建设兵团乡镇街道社区骨干 | 3.13-3.17 （5天） | 40 |
| 25 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——辐射周边群众文艺舞蹈编创人才培训班 | 广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、新疆等七省（市、区）以及新疆生产建设兵团地市级文化馆群众文艺舞蹈编创人才 | 5.4-5.10 （7天） | 40 |
| 26 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆音乐编创人才培训班 | 全国地市级文化馆群众音乐创编人才 | 5.18-5.24 （7天） | 32 |
| 27 | - 上海市文广局人才培训交流中心 | 全国基层文化队伍示范性培训——群众文化艺术表演活动影像制作培训班 | 全国各省级文化馆影像制作相关业务骨干 | 4.12-4.18 （7天） | 40 |
| 28 | - 辽宁省艺术学校 | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆民间舞蹈创编人才培训班 | 全国地市级文化馆民间舞蹈专业骨干 | 5.10-5.16 （7天） | 32 |
| 29 | - 四川艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——四省藏区基层骨干培训班 | 四川、青海、云南、甘肃四省藏区基层骨干 | 3.15-3.19 （5天） | 40 |
| 30 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——全国基层文化队伍培训基地师资班 | 各培训基地基层文化队伍培训工作负责人 | 6.29-7.3 （5天） | 25 |
| 31 | - 四川艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——全国地市级文化馆戏剧编创人才培训 | 全国地市级文化馆戏剧编创人才 | 10.11-10.17 （7天） | 32 |
| 32 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——数字图书馆推广工程宣传员培训班 | 副省级以上图书馆数图推广工程宣传员 | 12.1-12.4 （4天） | 49 |
| 33 | - 国家图书馆 | 数字图书馆推广工程馆员研修培训班之资源建设 | 各省级图书馆数图业务骨干 | 3-6月 | 35 |
| 34 |  | 数字图书馆推广工程馆员研修培训班之系统平台 | 各省级图书馆数图业务骨干 | 4月 | 35 |
| 35 |  | 数字图书馆推广工程馆员研修培训班之参考咨询 | 各省级图书馆数图业务骨干 | 5月-7月 | 21 |
| 36 | - 公共文化发展中心 | 全国信息资源共享工程地方资源建设培训 | 各省级分中心资源主管领导及业务骨干 | 9月 | 80 |
| 37 |  | 全国信息资源共享工程通讯员培训班 | 全国信息资源共享工程通讯员 | 12月 | 90 |

- 定向补贴班

| 序号 | 培训单位 | 培训班名称 | 培训对象 | 时间 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央 文化 管理 干部 学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——河北省群艺馆文化馆馆长培训班 | 河北省各级群艺馆文化馆馆长 | 5.25-5.29 (5天) | 50 |
| 2 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——陕西省群众文艺创作研修班 | 陕西省群众文艺创作骨干 | 6.4-6.10 （7天） | 50 |
| 3 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——福建省公共数字文化建设培训班 | 福建省市县局支中心（图书馆）主任（馆长） | 7.9-7.14 （6天） | 110 |
| 4 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——河北省公共图书馆高级管理人员研修班 | 河北省市县级公共图书馆馆长 | 10.27-10.31 （5天） | 40 |
| 5 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——内蒙古自治区群众文化活动组织与策划培训班 | 内蒙古乡镇苏木文化站站长 | 11.1-11.5 （5天） | 100 |
| 6 | 浙江艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——河南省基层公共文化管理培训班 | 河南省市级公共文化科科长、省直管县主管副局长 | 4.12-4.17 （6天） | 30 |
| 7 | 浙江艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——湖北省武汉市现代公共文化服务管理与创新 | 武汉市基层公共文化管理人员 | 4.20-4.24 （5天） | 45 |
| 8 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——贵州省黔东南州基层文化骨干培训 | 黔东南州各县基层文化骨干 | 7.13-7.19 （7天） | 50 |
| 9 | 山东大学 | 全国基层文化队伍示范性培训——广东省佛山市顺德区宣传文化系统干部综合能力培训班 | 区委宣传部机关干部、雇员；镇（街道）宣传委员、宣传文体办公室主要负责人；事业单位、区文化艺术发展中心中层以上干部 | 3.28-4.3 （7天） | 50 |
| 10 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——广东省佛山市顺德区宣传文化系统干部综合能力培训班 | 区委宣传部机关干部、雇员；镇（街道）宣传委员、宣传文体办公室主要负责人；事业单位、区文化艺术发展中心中层以上干部 | 4.11-4.18 （7天） | 50 |
| 11 | 湖南艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——内蒙古自治区基层文化管理干部高级研修班 | 旗县文化局长、文化馆馆长 | 6.1-6.7 （7天） | 40 |
| 12 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——陕西省县级文化馆优秀音乐干部培训班 | 县级文化馆优秀音乐干部 | 6.11-6.17 （7天） | 30 |
| 13 | - 重庆文化艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——贵州省六盘水市民间演艺团体发展与管理培训班 | 六盘水市文艺骨干、民间演艺团体负责人 | 4.13-4.18 （6天） | 60 |
| 14 | - 辽宁省艺术学校 | 全国基层文化队伍示范性培训——河南省市级文化馆长培训班 | 河南省市级（省直管县）文化馆长 | 7.5-7.10 （6天） | 40 |
| 15 | - 四川艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——天津河西区文化局文化系统示范区创建人员培训班 | 天津市河西区文化系统人员、示范区创建相关人员 | 3.16-3.21 （6天） | 40 |
| 16 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——广西柳州市文化馆（站）长培训班 | 柳州市各文化馆（站）长 | 4.7-4.13 （7天） | 50 |
| 17 | - 四川艺术职业学院 | 全国基层文化队伍示范性培训——吉林延边州基层文化骨干培训班 | 延边州及各县市文广新局局长、文化科长、两馆馆长 | 4.20-4.24 （5天） | 40 |
| 18 |  | 全国基层文化队伍示范性培训——湖南省长沙市文广新局基层文化骨干培训班 | 区县（市）文体局、基层两馆人员、文化志愿者 | 5.10-5.16 （7天） | 50 |

- 附件2

- 2015年全国公共文化巡讲活动安排

- （公共文化类）

| 序号 | 省份 | 申报单位 | 培训人数 | 培训时间 | 培训天数 | 培训对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津 | 天津市河西区文化局 | 400 | 4月 | 2天 | 基层公共文化专（兼）职干部 |
| 2 |  | 宝坻区文化广播 电视局 | 50 | 4月 | 2天 | 宝坻区戏剧曲艺创作 研究会会员 |
| 3 | 河北 | 河北省文化厅 | 65 | 3月 中旬 | 4天 | 全省文化馆业务人员 |
| 4 |  | 河北省文化厅 | 80 | 6月 | 1天 | 各级公共图书馆馆长 |
| 5 | 山西 | 临汾市文广新局 | 60 | 10月中旬 | 3天 | 文化馆骨干 |
| 6 | 山东 | 山东省文化馆 | 70 | 5月 | 4天 | 文化馆（站）戏剧业务干部 |
| 7 | 河南 | 河南省文化厅 | 120 | 4月 | 3天 | 全省公共文化管理者 |
| 8 | 湖北 | 宜昌市文化局 | 150 | 5月 | 2天 | 县级文化局长、分管局长， 市县三馆负责人、业务骨干 |
| 9 |  | 黄石市文化局 | 350 | 11月 | 4天 | 基层文化工作者 |
| 10 | 湖南 | 岳阳市文广新局 | 300 | 4月 | 3天 | 创建示范区人员 |
| 11 | 广东 | 广东省文化厅 | 200 | 5月- 8月 | 3天 | 文化站长及相关业务骨干 |
| 12 |  | 广东省文化厅 | 200 | 5月- 8月 | 3天 | 文化站长及相关业务骨干 |
| 13 | 广西 | 广西壮族自治区 文化厅 | 200 | 6月 | 2天 | 基层图书馆馆员 |
| 14 | 重庆 | 重庆市文化委员会 | 80 | 6月或7月 | 3天 | 区县（自治县）文化委 （文广新局）主任（局长）、文化馆馆长 |
| 15 |  | 重庆市文化委员会 | 80 | 6月或7月 | 3天 | 区县（自治县）文化委 （文广新局）副主任（副局长）、图书馆长 |
| 序号 | 省份 | 申报单位 | 培训人数 | 培训时间 | 培训天数 | 培训对象 |
| 16 | 四川 | 南充市文体广新局 | 200 | 4月- 5月 | 1天 | 全市文化干部 |
| 17 |  | 乐山市文广新局 | 100 | 4月- 5月 | 2天 | 市县文广新局分管局长及相关科室负责人、市县文图两馆业务干部、乡镇综合文化站站长代表、优秀群众文艺社团代表 |
| 18 | 贵州 | 贵阳市文化局 | 500 | 5月 | 2天 | 基层公共文化队伍 |
| 19 | 云南 | 云南省文化厅 | 150 | 10月 | 2天 | 县级文化馆馆长 |
| 20 |  | 云南省文化厅 | 200 | 5月 | 2天 | 全省公共图书馆馆长 |
| 21 | 西藏 | 西藏自治区文化厅 | 100 | 9月 | 3天 | 日喀则市县乡文化管理队伍 |
| 22 | 陕西 | 陕西省文化厅 | 50 | 5月 | 3天 | 各市县文化部门负责人 |

- 附件3

- 2015年全国公共文化巡讲活动安排

（图书馆专业类）

| 序号 | 地点 | 协办单位 | 培训时间 | 培训项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西 抚州 | 江西省图书馆、江西省图书馆学会、抚州市图书馆 | 4.8-4.10 | 数字图书馆建设与服务-江西站 |
| 2 | 江苏 南京 | 南京图书馆、江苏省图书馆学会 | 4.14-4.16 | 民国时期文献保护-江苏站 |
| 3 | 浙江 舟山 | 浙江图书馆、浙江省图书馆学会、舟山图书馆 | 7月 | 数字图书馆建设与服务-浙江站 |
| 4 | 吉林 长春 | 吉林省图书馆、吉林省图书馆学会 | 7月 | 数字图书馆建设与服务-吉林站 |
| 5 | 贵州 贵阳 | 贵州省图书馆、贵州省图书馆学会 | 8月 | 民国时期文献保护-贵州站 |
| 6 | 广西 南宁 | 广西壮族自治区图书馆、广西图书馆学会 | 10月 | 民国时期文献保护-广西站 |
| 7 | 海南 海口 | 海南省图书馆、海南省图书馆协会 | 11.1-11.3 | 全国图书馆未成年人服务能力提升计划-海南站 |
| 8 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省图书馆、黑龙江省图书馆学会 | 11.4-11.6 | 全国图书馆未成年人服务能力提升计划-黑龙江站 |

- 附件4

- 2015年全国基层文化队伍远程培训工作安排

- “公共文化空中大课堂”

| - 序号 | - 时间 | - 主 题 | - 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1月27日（2月5日重播） | - 漫谈艺术的传承与创新 | - 濮存昕：中国戏剧家协会副主席、 - 北京人民艺术剧院副院长常沙娜：中央工艺美院院长 |
|  |  | - 法人治理结构与公共文化服务社会化 | - 巫志南：国家公共文化服务体系建设专家委员会委员、上海社科院研究员 |
| - 2 | - 3月26日 - （4月16日重播） | - 群众文化活动的策划与组织 | - 贾乃鼎：北京市群艺馆原馆长、研究馆员 |
|  |  | - 舞蹈的艺术性思维与群众文化 | - 何 群：北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 |
| - 3 | - 5月21日 - （6月11日重播） | - 如何做好乡镇综合文化站管理工作 | 王全吉：浙江省文化馆理论调研信息中心主任 |
|  |  | - 民间文化的传承与保护 | - 周耀林：武汉大学政务管理研究中心主任，信息管理学院副院长，教授，博士生导师 |
| - 4 | - 7月9日 - （8月27日重播） | - 国际视野中的“公共文化”建设 | - 高迎刚：山东大学艺术学院副院长、教授、博士 |
|  |  | - 大设计视觉下的城乡文化 | - 刘 新：清华大学美术学院教授 |
| - 5 | - 9月24日 - （10月29日重播） | - 文化馆（站）业务基础与发展 | - 王 岭：安徽省芜湖市文化馆馆长 |
|  |  | - 新时期群众文化新走向 | - 黄敏辉：浙江省文化馆书记 |
| - 6 | - 11月19日 - （12月17日重播） | - 民间文化与公共文化服务体系建设 | - 吴文科：中国艺术研究院曲艺研究所所长、研究员 |
|  |  | - 群众文艺创作应注重几个问题 | - 李治邦：天津市群众艺术馆馆长、研究馆员 |

- （二）数字图书馆推广工程“网络书香讲坛”

| - 序号 | - 时间 | - 主 题 | - 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2月 | 大数据时代的国家数字图书馆建设 | 魏大威：国家图书馆副馆长 |
| - 2 | 4月 | 数字资源的揭示和发现 | 郑巧英：上海交通大学图书馆副馆长 |
| - 3 | 6月 | 图书馆搜索引擎的检索排序与知识组织 | 王乐春：国家图书馆信息技术部总工程师 |
| - 4 | 8月 | 图书馆信息资源整合与揭示 | 曹 宁：国家图书馆数字资源部主任 |
| - 5 | 10月 | 图书馆参考咨询服务 | 王 磊：国家图书馆参考咨询部主任 |
| - 6 | 12月 | 经典阅读：读，还是不读？——当代中外阅读的现状与前景 | 郭英剑：中央民族大学外国语学院院长、教授、博士生导师 |

- 全国文化信息资源共享工程“数字学习港”

| - 序号 | - 时间 | - 主 题 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2月 | 现代公共文化服务体系建设 |
| - 2 | - 4月 | 基层文化服务 |
| - 3 | - 6月 | 大数据与公共数字文化建设 |
| - 4 | - 8月 | 信息安全与公共数字文化服务 |
| - 5 | - 10月 | 基层文化服务 |
| - 6 | - 12月 | 文化共享工程“十三五”展望 |