附件1

第二批国家公共文化服务体系

示范区（项目）验收办法

一、示范区验收

第一条  示范区验收主要考察示范区创建城市在全面落实创建规划、全面达到创建标准、解决突出矛盾和问题，以及制度设计研究、创建过程管理、示范价值等方面取得的成效。

第二条  示范区验收在示范区创建工作领导小组（以下简称“创建领导小组”）的统一领导下，由创建工作领导小组办公室（以下简称“创建办公室”）组织实施。

第三条  示范区验收程序如下：

1.制度设计研究课题评审；

2.过程管理考核及公共文化服务群众满意度测评；

3.创建办公室组织验收组实地检查；

4.会议集中评议，产生验收结果；

5.创建领导小组审核批准并公示验收结果、示范区命名和授牌。

第四条  制度设计研究课题评审、实地检查和会议集中评审的专家，分别从国家公共文化服务体系建设专家委员会及专家库中随机抽取产生。

第五条  创建示范区制度设计研究课题验收采取集中评审的方式进行。评审程序按《创建国家公共文化服务体系示范区制度设计研究课题评审办法》执行。

制度设计研究课题评审不合格的创建示范区，整改通过后，方可进入其他验收程序。

第六条  实地检查由创建办公室组织实施。

第七条  示范区创建过程管理考核和公共文化服务群众满意度测评，由创建办公室在受理验收申请后组织实施。

过程管理考核根据《创建国家公共文化服务体系示范区（项目）过程管理规定》，审查示范区创建城市的书面汇报，结合日常工作过程中积累的评价、掌握的情况，由创建办公室给出评价意见和评价分数。

公共文化服务群众满意度测评，由创建办公室组织实施。

第八条  创建办公室组织验收组对示范区创建城市进行实地检查。检查结束后，形成实地检查书面评价报告。

第九条  创建办公室负责组织召开集中评议会议。会议的主要内容是：

1.示范区创建城市负责人汇报创建工作，重点汇报创建规划落实情况、创建标准完成情况、解决本地区公共文化服务体系建设突出矛盾和问题取得的成效、制度建设成果及示范意义、示范区后续建设工作思路及措施等；

2．省文化、财政部门介绍监督指导本地示范区创建工作情况；

3.示范区创建城市主要负责人就评审专家的提问进行答辩；

4.与会专家综合考虑制度设计研究课题评审、过程管理考核、群众满意度测评、验收组实地检查、示范区创建城市负责人答辩情况等按百分制进行评价。

第十条  验收结果的确定。验收实行百分制评价，其中制度设计研究课题评审结果占总分比重的15%、过程管理占10%、群众满意度测评占15%、实地检查占35%、会议集中评议占25%。综合得分在60分以上的创建示范区方能通过验收。

第十一条  验收结果的审批和公布程序如下：

1.创建领导小组审核批准创建办公室提交的验收结果建议名单；

2.创建办公室公示经审核批准的验收通过名单，公示时间为7天；

3.文化部、财政部为经过公示的示范区命名、授牌。

第十二条  未通过验收的示范区创建城市，取消第二批示范区命名和授牌资格。

对在公示期间出现争议的创建示范区，由创建办公室组织调查并提出初步处理意见，报创建领导小组审核决定。

二、示范项目验收

第一条  示范项目验收在全面考察当地公共文化服务体系建设整体发展情况的基础上，主要考察项目所体现的创新性、带动性、导向性、科学性。

第二条  示范项目验收采取实地检查和会议评审相结合的方式进行。

第三条  创建办公室委托各省（区、市）文化、财政厅（局）组织验收组，对示范项目进行实地检查。实地检查结束后，验收组向省（区、市）文化、财政厅（局）提交实地检查书面评价报告。

第四条  示范项目集中评审会议由创建办公室组织召开。会议的主要内容是：

1.示范项目创建单位主要负责人汇报创建工作过程、制度设计成果及创建成效、示范价值、示范项目后续建设工作思路及措施等；

2.示范项目创建单位负责人就评审专家的提问进行答辩；

3.省（区、市）文化、财政厅（局）汇报实地检查情况及验收组评价意见；

4.与会评审专家以无记名投票方式对示范项目是否通过验收进行表决，赞成票达到三分之二（含）以上者为验收通过；

5.创建办公室向创建领导小组提交验收报告。

第五条  验收结果的审批和公布程序如下：

1.创建领导小组审核批准创建办公室提交的验收结果建议名单；

2.创建办公室公示经审核批准的验收通过名单，公示时间为7天；

3.文化部、财政部为经过公示的示范项目命名、授牌。

第六条  未通过验收的示范项目创建单位，取消第二批示范项目命名和授牌资格。

对在公示期间出现争议的示范项目，由创建办公室组织调查并提出初步处理意见，报创建领导小组审核决定。

第七条  本办法由创建办公室负责解释。