文化部 “十三五”时期文化改革发展

规划编制前期研究课题协议书

课题名称：_______________________________

委托方（甲方）：   文化部政策法规司

受托方（乙方）：_____________________ ______

甲方    文化部政策法规司     与乙方            就               __________________________课题研究委托事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，订立本协议，以资信守。

第一条 课题概况

课题名称：_______________________________________________

课题组负责人：___________________________________________

课题组成员：____________________________________________

_____________________________________________________________

第二条 课题研究内容

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

第三条 课题研究进度

（一）乙方应在2015年2月15日之前，按协议要求完成课题研究，向甲方提交课题研究成果。具体进度如下：2014年10月31日前，乙方撰写完成课题研究大纲，提交甲方审核；2014年12月31日前，乙方向甲方提交课题研究中期报告，并做好中期成果汇报的准备；2015年2月15日前，乙方在中期评审意见的基础上，深化课题研究工作，并提交最终研究成果。

（二）甲方有权对乙方开展的课题研究工作进行检查督促，乙方应当积极配合甲方开展的相关督查和评估工作。

（三）  乙方向甲方保证，乙方将严格按照本协议约定的进度向甲方交付课题研究成果。如不能按约定进度交付的，乙方应书面通知甲方。经甲方书面许可，乙方可适当迟延交付。如甲方不同意的，甲方有权选择解除本协议。协议解除的，甲方有权按照本协议第七条的约定追究乙方的违约责任。

第四条 课题研究经费

（一）课题研究经费总额为    万元。其中：资料费_____万元 ，                  调研差旅费_____万元，专家咨询费_____万元，会议费_____万元，研究费_____万元，其它    万元。

（二）课题研究经费由甲方分期支付乙方。本协议签订10日内，甲方通过支票或转账方式支付乙方70%研究经费，甲方验收最终研究成果合格后再通过支票或转账方式支付乙方30%研究经费。

（三）乙方账户信息如下：

开户名称：________________________________________

开户银行：________________________________________

账    号：________________________________________

第五条 课题研究成果验收与交付

（一）课题研究中期成果及最终成果的评估验收工作由甲方负责组织。乙方提交甲方的研究成果形式为研究报告，同时须提交包括基础数据资料、背景材料、图片、计算程序资料等在内的原始研究材料。研究报告和原始研究材料一式10份，电子光盘文档1份。

（二）乙方承诺，乙方向甲方交付的研究成果需满足甲方的课题要求。在研究成果中，不得含有与课题无关的内容，也不得含有任何违法、违规的内容。同时，乙方承诺，所交付的课题必须真实、具有可操作性。

第六条 课题研究成果归属

（一）甲乙双方共同确认并同意，乙方向甲方交付之课题研究成果（课题研究成果包括但不限于：调查收集整理的基础数据资料、背景材料、图片、计算程序资料）的著作权由甲方享有。乙方对课题仅享有署名权。除非甲方书面同意，乙方不得就该课题研究成果进行任何形式的使用或许可其他第三方使用，也不得向任何第三方进行披露。

（二）乙方承诺，乙方将独自完成本课题的研究，非经第三方书面同意，乙方不得将本协议约定之项目或项目的部分内容交由任何第三方完成或转让给第三方。

第七条 违约责任

（一）因甲方延迟付款等原因导致协议无法按期履行的，乙方的义务履行期限相应顺延。

（二）乙方如不能按期交付最终研究成果，甲方不再划拨二期资助经费，并追回经费总额的30%作为违约金。

（三）乙方未经甲方同意将课题研究工作全部或部分转让给第三方承担的，一经甲方发现，将追回全部课题经费。

第八条  协议的终止

有下列情形之一的，本协议终止：

（一）双方按协议履行完毕的；

（二）协议依据的客观情况发生重大变化或因不可抗力导致协议无法继续履行的，双方互不承担赔偿责任。

第九条  其他

（一）本协议未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本协议具有同等效力。

（二）本协议一式3份，甲方执2份，乙方执1份。

（三）本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：文化部政策法规司   乙方：

负责人：                 负责人：

2014年  月  日           2014年  月  日